## Parametros
parametro | valor
Proyecto | Edificio residencial de 5 pisos
Moneda | PEN (S/)
Semana de corte | 28
Semanas del plan | 40
Fuente | Datos sintéticos; semilla 19

## Partidas
codigo | partida | unidad | cantidad_total | precio_unitario | inicio | fin | retraso_semanas | presupuesto | peso
P01 | Obras provisionales | glb | 1 | 85000 | 1 | 3 | 0 | 85000 | 2.182%
P02 | Movimiento de tierras | m³ | 1800 | 42 | 2 | 5 | 1 | 75600 | 1.941%
P03 | Cimentaciones | m³ | 420 | 980 | 4 | 9 | 1 | 411600 | 10.57%
P04 | Estructuras de concreto | m³ | 1150 | 1250 | 8 | 22 | 2 | 1437500 | 36.9%
P05 | Albañilería | m² | 4200 | 88 | 15 | 27 | 2 | 369600 | 9.488%
P06 | Instalaciones sanitarias | pto | 260 | 620 | 17 | 30 | 1 | 161200 | 4.138%
P07 | Instalaciones eléctricas | pto | 420 | 390 | 17 | 31 | 2 | 163800 | 4.205%
P08 | Tarrajeos | m² | 8500 | 32 | 22 | 33 | 2 | 272000 | 6.983%
P09 | Pisos y revestimientos | m² | 3600 | 115 | 27 | 37 | 1 | 414000 | 10.63%
P10 | Carpintería y vidrios | m² | 780 | 340 | 30 | 38 | 2 | 265200 | 6.808%
P11 | Pintura | m² | 9200 | 19 | 33 | 39 | 1 | 174800 | 4.487%
P12 | Pruebas y entrega | glb | 1 | 65000 | 38 | 40 | 1 | 65000 | 1.669%

## Avance_semanal
semana | fecha | codigo | cantidad_plan | cantidad_real
1 | 2026-01-05 | P01 | 0.11505 | 0.1068
2 | 2026-01-12 | P01 | 0.7699 | 0.78964
3 | 2026-01-19 | P01 | 0.11505 | 0.10356
4 | 2026-01-26 | P01 | 0 | 0
5 | 2026-02-02 | P01 | 0 | 0
6 | 2026-02-09 | P01 | 0 | 0
7 | 2026-02-16 | P01 | 0 | 0
8 | 2026-02-23 | P01 | 0 | 0
9 | 2026-03-02 | P01 | 0 | 0
10 | 2026-03-09 | P01 | 0 | 0
11 | 2026-03-16 | P01 | 0 | 0
12 | 2026-03-23 | P01 | 0 | 0
13 | 2026-03-30 | P01 | 0 | 0
14 | 2026-04-06 | P01 | 0 | 0
15 | 2026-04-13 | P01 | 0 | 0
16 | 2026-04-20 | P01 | 0 | 0
17 | 2026-04-27 | P01 | 0 | 0
18 | 2026-05-04 | P01 | 0 | 0
19 | 2026-05-11 | P01 | 0 | 0
20 | 2026-05-18 | P01 | 0 | 0
21 | 2026-05-25 | P01 | 0 | 0
22 | 2026-06-01 | P01 | 0 | 0
23 | 2026-06-08 | P01 | 0 | 0
24 | 2026-06-15 | P01 | 0 | 0
25 | 2026-06-22 | P01 | 0 | 0
26 | 2026-06-29 | P01 | 0 | 0
27 | 2026-07-06 | P01 | 0 | 0
28 | 2026-07-13 | P01 | 0 | 0
29 | 2026-07-20 | P01 | 0
30 | 2026-07-27 | P01 | 0
31 | 2026-08-03 | P01 | 0
32 | 2026-08-10 | P01 | 0
33 | 2026-08-17 | P01 | 0
34 | 2026-08-24 | P01 | 0
35 | 2026-08-31 | P01 | 0
36 | 2026-09-07 | P01 | 0
37 | 2026-09-14 | P01 | 0
38 | 2026-09-21 | P01 | 0
39 | 2026-09-28 | P01 | 0
40 | 2026-10-05 | P01 | 0
1 | 2026-01-05 | P02 | 0 | 0
2 | 2026-01-12 | P02 | 129.3997 | 0
3 | 2026-01-19 | P02 | 770.6003 | 117.7606
4 | 2026-01-26 | P02 | 770.6003 | 740.6738
5 | 2026-02-02 | P02 | 129.3997 | 804.7704
6 | 2026-02-09 | P02 | 0 | 136.7952
7 | 2026-02-16 | P02 | 0 | 0
8 | 2026-02-23 | P02 | 0 | 0
9 | 2026-03-02 | P02 | 0 | 0
10 | 2026-03-09 | P02 | 0 | 0
11 | 2026-03-16 | P02 | 0 | 0
12 | 2026-03-23 | P02 | 0 | 0
13 | 2026-03-30 | P02 | 0 | 0
14 | 2026-04-06 | P02 | 0 | 0
15 | 2026-04-13 | P02 | 0 | 0
16 | 2026-04-20 | P02 | 0 | 0
17 | 2026-04-27 | P02 | 0 | 0
18 | 2026-05-04 | P02 | 0 | 0
19 | 2026-05-11 | P02 | 0 | 0
20 | 2026-05-18 | P02 | 0 | 0
21 | 2026-05-25 | P02 | 0 | 0
22 | 2026-06-01 | P02 | 0 | 0
23 | 2026-06-08 | P02 | 0 | 0
24 | 2026-06-15 | P02 | 0 | 0
25 | 2026-06-22 | P02 | 0 | 0
26 | 2026-06-29 | P02 | 0 | 0
27 | 2026-07-06 | P02 | 0 | 0
28 | 2026-07-13 | P02 | 0 | 0
29 | 2026-07-20 | P02 | 0
30 | 2026-07-27 | P02 | 0
31 | 2026-08-03 | P02 | 0
32 | 2026-08-10 | P02 | 0
33 | 2026-08-17 | P02 | 0
34 | 2026-08-24 | P02 | 0
35 | 2026-08-31 | P02 | 0
36 | 2026-09-07 | P02 | 0
37 | 2026-09-14 | P02 | 0
38 | 2026-09-21 | P02 | 0
39 | 2026-09-28 | P02 | 0
40 | 2026-10-05 | P02 | 0
1 | 2026-01-05 | P03 | 0 | 0
2 | 2026-01-12 | P03 | 0 | 0
3 | 2026-01-19 | P03 | 0 | 0
4 | 2026-01-26 | P03 | 17.7555 | 0
5 | 2026-02-02 | P03 | 78.1944 | 17.2608
6 | 2026-02-09 | P03 | 114.0501 | 72.5214
7 | 2026-02-16 | P03 | 114.0501 | 119.3508
8 | 2026-02-23 | P03 | 78.1944 | 119.614
9 | 2026-03-02 | P03 | 17.7555 | 74.4431
10 | 2026-03-09 | P03 | 0 | 16.8099
11 | 2026-03-16 | P03 | 0 | 0
12 | 2026-03-23 | P03 | 0 | 0
13 | 2026-03-30 | P03 | 0 | 0
14 | 2026-04-06 | P03 | 0 | 0
15 | 2026-04-13 | P03 | 0 | 0
16 | 2026-04-20 | P03 | 0 | 0
17 | 2026-04-27 | P03 | 0 | 0
18 | 2026-05-04 | P03 | 0 | 0
19 | 2026-05-11 | P03 | 0 | 0
20 | 2026-05-18 | P03 | 0 | 0
21 | 2026-05-25 | P03 | 0 | 0
22 | 2026-06-01 | P03 | 0 | 0
23 | 2026-06-08 | P03 | 0 | 0
24 | 2026-06-15 | P03 | 0 | 0
25 | 2026-06-22 | P03 | 0 | 0
26 | 2026-06-29 | P03 | 0 | 0
27 | 2026-07-06 | P03 | 0 | 0
28 | 2026-07-13 | P03 | 0 | 0
29 | 2026-07-20 | P03 | 0
30 | 2026-07-27 | P03 | 0
31 | 2026-08-03 | P03 | 0
32 | 2026-08-10 | P03 | 0
33 | 2026-08-17 | P03 | 0
34 | 2026-08-24 | P03 | 0
35 | 2026-08-31 | P03 | 0
36 | 2026-09-07 | P03 | 0
37 | 2026-09-14 | P03 | 0
38 | 2026-09-21 | P03 | 0
39 | 2026-09-28 | P03 | 0
40 | 2026-10-05 | P03 | 0
1 | 2026-01-05 | P04 | 0 | 0
2 | 2026-01-12 | P04 | 0 | 0
3 | 2026-01-19 | P04 | 0 | 0
4 | 2026-01-26 | P04 | 0 | 0
5 | 2026-02-02 | P04 | 0 | 0
6 | 2026-02-09 | P04 | 0 | 0
7 | 2026-02-16 | P04 | 0 | 0
8 | 2026-02-23 | P04 | 17.4313 | 0
9 | 2026-03-02 | P04 | 40.3228 | 0
10 | 2026-03-09 | P04 | 61.5588 | 17.7521
11 | 2026-03-16 | P04 | 80.2675 | 41.8871
12 | 2026-03-23 | P04 | 95.6807 | 62.7777
13 | 2026-03-30 | P04 | 107.1656 | 78.8052
14 | 2026-04-06 | P04 | 114.2508 | 94.1113
15 | 2026-04-13 | P04 | 116.6453 | 109.851
16 | 2026-04-20 | P04 | 114.2508 | 123.4236
17 | 2026-04-27 | P04 | 107.1656 | 105.3973
18 | 2026-05-04 | P04 | 95.6807 | 104.2012
19 | 2026-05-11 | P04 | 80.2675 | 112.3665
20 | 2026-05-18 | P04 | 61.5588 | 94.4572
21 | 2026-05-25 | P04 | 40.3228 | 84.4175
22 | 2026-06-01 | P04 | 17.4313 | 61.7683
23 | 2026-06-08 | P04 | 0 | 39.8249
24 | 2026-06-15 | P04 | 0 | 18.9593
25 | 2026-06-22 | P04 | 0 | 0
26 | 2026-06-29 | P04 | 0 | 0
27 | 2026-07-06 | P04 | 0 | 0
28 | 2026-07-13 | P04 | 0 | 0
29 | 2026-07-20 | P04 | 0
30 | 2026-07-27 | P04 | 0
31 | 2026-08-03 | P04 | 0
32 | 2026-08-10 | P04 | 0
33 | 2026-08-17 | P04 | 0
34 | 2026-08-24 | P04 | 0
35 | 2026-08-31 | P04 | 0
36 | 2026-09-07 | P04 | 0
37 | 2026-09-14 | P04 | 0
38 | 2026-09-21 | P04 | 0
39 | 2026-09-28 | P04 | 0
40 | 2026-10-05 | P04 | 0
1 | 2026-01-05 | P05 | 0 | 0
2 | 2026-01-12 | P05 | 0 | 0
3 | 2026-01-19 | P05 | 0 | 0
4 | 2026-01-26 | P05 | 0 | 0
5 | 2026-02-02 | P05 | 0 | 0
6 | 2026-02-09 | P05 | 0 | 0
7 | 2026-02-16 | P05 | 0 | 0
8 | 2026-02-23 | P05 | 0 | 0
9 | 2026-03-02 | P05 | 0 | 0
10 | 2026-03-09 | P05 | 0 | 0
11 | 2026-03-16 | P05 | 0 | 0
12 | 2026-03-23 | P05 | 0 | 0
13 | 2026-03-30 | P05 | 0 | 0
14 | 2026-04-06 | P05 | 0 | 0
15 | 2026-04-13 | P05 | 74.1759 | 0
16 | 2026-04-20 | P05 | 187.2421 | 0
17 | 2026-04-27 | P05 | 289.8578 | 71.6245
18 | 2026-05-04 | P05 | 376.2958 | 191.3666
19 | 2026-05-11 | P05 | 441.7319 | 290.1653
20 | 2026-05-18 | P05 | 482.5138 | 343.741
21 | 2026-05-25 | P05 | 496.3655 | 408.5781
22 | 2026-06-01 | P05 | 482.5138 | 509.7703
23 | 2026-06-08 | P05 | 441.7319 | 494.804
24 | 2026-06-15 | P05 | 376.2958 | 496.2575
25 | 2026-06-22 | P05 | 289.8578 | 434.1911
26 | 2026-06-29 | P05 | 187.2421 | 400.0369
27 | 2026-07-06 | P05 | 74.1759 | 308.2756
28 | 2026-07-13 | P05 | 0 | 183.1578
29 | 2026-07-20 | P05 | 0
30 | 2026-07-27 | P05 | 0
31 | 2026-08-03 | P05 | 0
32 | 2026-08-10 | P05 | 0
33 | 2026-08-17 | P05 | 0
34 | 2026-08-24 | P05 | 0
35 | 2026-08-31 | P05 | 0
36 | 2026-09-07 | P05 | 0
37 | 2026-09-14 | P05 | 0
38 | 2026-09-21 | P05 | 0
39 | 2026-09-28 | P05 | 0
40 | 2026-10-05 | P05 | 0
1 | 2026-01-05 | P06 | 0 | 0
2 | 2026-01-12 | P06 | 0 | 0
3 | 2026-01-19 | P06 | 0 | 0
4 | 2026-01-26 | P06 | 0 | 0
5 | 2026-02-02 | P06 | 0 | 0
6 | 2026-02-09 | P06 | 0 | 0
7 | 2026-02-16 | P06 | 0 | 0
8 | 2026-02-23 | P06 | 0 | 0
9 | 2026-03-02 | P06 | 0 | 0
10 | 2026-03-09 | P06 | 0 | 0
11 | 2026-03-16 | P06 | 0 | 0
12 | 2026-03-23 | P06 | 0 | 0
13 | 2026-03-30 | P06 | 0 | 0
14 | 2026-04-06 | P06 | 0 | 0
15 | 2026-04-13 | P06 | 0 | 0
16 | 2026-04-20 | P06 | 0 | 0
17 | 2026-04-27 | P06 | 4.2415 | 0
18 | 2026-05-04 | P06 | 10.2262 | 4.6312
19 | 2026-05-11 | P06 | 15.7243 | 10.4573
20 | 2026-05-18 | P06 | 20.4741 | 16.2687
21 | 2026-05-25 | P06 | 24.2495 | 20.9762
22 | 2026-06-01 | P06 | 26.8709 | 22.4581
23 | 2026-06-08 | P06 | 28.2136 | 27.5554
24 | 2026-06-15 | P06 | 28.2136 | 26.477
25 | 2026-06-22 | P06 | 26.8709 | 26.2818
26 | 2026-06-29 | P06 | 24.2495 | 29.3202
27 | 2026-07-06 | P06 | 20.4741 | 22.9924
28 | 2026-07-13 | P06 | 15.7243 | 21.8875
29 | 2026-07-20 | P06 | 10.2262
30 | 2026-07-27 | P06 | 4.2415
31 | 2026-08-03 | P06 | 0
32 | 2026-08-10 | P06 | 0
33 | 2026-08-17 | P06 | 0
34 | 2026-08-24 | P06 | 0
35 | 2026-08-31 | P06 | 0
36 | 2026-09-07 | P06 | 0
37 | 2026-09-14 | P06 | 0
38 | 2026-09-21 | P06 | 0
39 | 2026-09-28 | P06 | 0
40 | 2026-10-05 | P06 | 0
1 | 2026-01-05 | P07 | 0 | 0
2 | 2026-01-12 | P07 | 0 | 0
3 | 2026-01-19 | P07 | 0 | 0
4 | 2026-01-26 | P07 | 0 | 0
5 | 2026-02-02 | P07 | 0 | 0
6 | 2026-02-09 | P07 | 0 | 0
7 | 2026-02-16 | P07 | 0 | 0
8 | 2026-02-23 | P07 | 0 | 0
9 | 2026-03-02 | P07 | 0 | 0
10 | 2026-03-09 | P07 | 0 | 0
11 | 2026-03-16 | P07 | 0 | 0
12 | 2026-03-23 | P07 | 0 | 0
13 | 2026-03-30 | P07 | 0 | 0
14 | 2026-04-06 | P07 | 0 | 0
15 | 2026-04-13 | P07 | 0 | 0
16 | 2026-04-20 | P07 | 0 | 0
17 | 2026-04-27 | P07 | 6.3662 | 0
18 | 2026-05-04 | P07 | 14.7266 | 0
19 | 2026-05-11 | P07 | 22.4823 | 6.058
20 | 2026-05-18 | P07 | 29.3151 | 13.6964
21 | 2026-05-25 | P07 | 34.9442 | 23.5988
22 | 2026-06-01 | P07 | 39.1388 | 27.5023
23 | 2026-06-08 | P07 | 41.7264 | 32.5086
24 | 2026-06-15 | P07 | 42.6009 | 36.2505
25 | 2026-06-22 | P07 | 41.7264 | 43.4989
26 | 2026-06-29 | P07 | 39.1388 | 47.4473
27 | 2026-07-06 | P07 | 34.9442 | 42.9529
28 | 2026-07-13 | P07 | 29.3151 | 36.0062
29 | 2026-07-20 | P07 | 22.4823
30 | 2026-07-27 | P07 | 14.7266
31 | 2026-08-03 | P07 | 6.3662
32 | 2026-08-10 | P07 | 0
33 | 2026-08-17 | P07 | 0
34 | 2026-08-24 | P07 | 0
35 | 2026-08-31 | P07 | 0
36 | 2026-09-07 | P07 | 0
37 | 2026-09-14 | P07 | 0
38 | 2026-09-21 | P07 | 0
39 | 2026-09-28 | P07 | 0
40 | 2026-10-05 | P07 | 0
1 | 2026-01-05 | P08 | 0 | 0
2 | 2026-01-12 | P08 | 0 | 0
3 | 2026-01-19 | P08 | 0 | 0
4 | 2026-01-26 | P08 | 0 | 0
5 | 2026-02-02 | P08 | 0 | 0
6 | 2026-02-09 | P08 | 0 | 0
7 | 2026-02-16 | P08 | 0 | 0
8 | 2026-02-23 | P08 | 0 | 0
9 | 2026-03-02 | P08 | 0 | 0
10 | 2026-03-09 | P08 | 0 | 0
11 | 2026-03-16 | P08 | 0 | 0
12 | 2026-03-23 | P08 | 0 | 0
13 | 2026-03-30 | P08 | 0 | 0
14 | 2026-04-06 | P08 | 0 | 0
15 | 2026-04-13 | P08 | 0 | 0
16 | 2026-04-20 | P08 | 0 | 0
17 | 2026-04-27 | P08 | 0 | 0
18 | 2026-05-04 | P08 | 0 | 0
19 | 2026-05-11 | P08 | 0 | 0
20 | 2026-05-18 | P08 | 0 | 0
21 | 2026-05-25 | P08 | 0 | 0
22 | 2026-06-01 | P08 | 163.6461 | 0
23 | 2026-06-08 | P08 | 434.8261 | 0
24 | 2026-06-15 | P08 | 677.1501 | 173.5012
25 | 2026-06-22 | P08 | 874.5368 | 399.2911
26 | 2026-06-29 | P08 | 1013.8872 | 720.462
27 | 2026-07-06 | P08 | 1085.9537 | 870.2012
28 | 2026-07-13 | P08 | 1085.9537 | 1057.2468
29 | 2026-07-20 | P08 | 1013.8872
30 | 2026-07-27 | P08 | 874.5368
31 | 2026-08-03 | P08 | 677.1501
32 | 2026-08-10 | P08 | 434.8261
33 | 2026-08-17 | P08 | 163.6461
34 | 2026-08-24 | P08 | 0
35 | 2026-08-31 | P08 | 0
36 | 2026-09-07 | P08 | 0
37 | 2026-09-14 | P08 | 0
38 | 2026-09-21 | P08 | 0
39 | 2026-09-28 | P08 | 0
40 | 2026-10-05 | P08 | 0
1 | 2026-01-05 | P09 | 0 | 0
2 | 2026-01-12 | P09 | 0 | 0
3 | 2026-01-19 | P09 | 0 | 0
4 | 2026-01-26 | P09 | 0 | 0
5 | 2026-02-02 | P09 | 0 | 0
6 | 2026-02-09 | P09 | 0 | 0
7 | 2026-02-16 | P09 | 0 | 0
8 | 2026-02-23 | P09 | 0 | 0
9 | 2026-03-02 | P09 | 0 | 0
10 | 2026-03-09 | P09 | 0 | 0
11 | 2026-03-16 | P09 | 0 | 0
12 | 2026-03-23 | P09 | 0 | 0
13 | 2026-03-30 | P09 | 0 | 0
14 | 2026-04-06 | P09 | 0 | 0
15 | 2026-04-13 | P09 | 0 | 0
16 | 2026-04-20 | P09 | 0 | 0
17 | 2026-04-27 | P09 | 0 | 0
18 | 2026-05-04 | P09 | 0 | 0
19 | 2026-05-11 | P09 | 0 | 0
20 | 2026-05-18 | P09 | 0 | 0
21 | 2026-05-25 | P09 | 0 | 0
22 | 2026-06-01 | P09 | 0 | 0
23 | 2026-06-08 | P09 | 0 | 0
24 | 2026-06-15 | P09 | 0 | 0
25 | 2026-06-22 | P09 | 0 | 0
26 | 2026-06-29 | P09 | 0 | 0
27 | 2026-07-06 | P09 | 76.1811 | 0
28 | 2026-07-13 | P09 | 214.4393 | 74.5862
29 | 2026-07-20 | P09 | 335.4985
30 | 2026-07-27 | P09 | 429.6492
31 | 2026-08-03 | P09 | 489.34
32 | 2026-08-10 | P09 | 509.7835
33 | 2026-08-17 | P09 | 489.34
34 | 2026-08-24 | P09 | 429.6492
35 | 2026-08-31 | P09 | 335.4985
36 | 2026-09-07 | P09 | 214.4393
37 | 2026-09-14 | P09 | 76.1811
38 | 2026-09-21 | P09 | 0
39 | 2026-09-28 | P09 | 0
40 | 2026-10-05 | P09 | 0
1 | 2026-01-05 | P10 | 0 | 0
2 | 2026-01-12 | P10 | 0 | 0
3 | 2026-01-19 | P10 | 0 | 0
4 | 2026-01-26 | P10 | 0 | 0
5 | 2026-02-02 | P10 | 0 | 0
6 | 2026-02-09 | P10 | 0 | 0
7 | 2026-02-16 | P10 | 0 | 0
8 | 2026-02-23 | P10 | 0 | 0
9 | 2026-03-02 | P10 | 0 | 0
10 | 2026-03-09 | P10 | 0 | 0
11 | 2026-03-16 | P10 | 0 | 0
12 | 2026-03-23 | P10 | 0 | 0
13 | 2026-03-30 | P10 | 0 | 0
14 | 2026-04-06 | P10 | 0 | 0
15 | 2026-04-13 | P10 | 0 | 0
16 | 2026-04-20 | P10 | 0 | 0
17 | 2026-04-27 | P10 | 0 | 0
18 | 2026-05-04 | P10 | 0 | 0
19 | 2026-05-11 | P10 | 0 | 0
20 | 2026-05-18 | P10 | 0 | 0
21 | 2026-05-25 | P10 | 0 | 0
22 | 2026-06-01 | P10 | 0 | 0
23 | 2026-06-08 | P10 | 0 | 0
24 | 2026-06-15 | P10 | 0 | 0
25 | 2026-06-22 | P10 | 0 | 0
26 | 2026-06-29 | P10 | 0 | 0
27 | 2026-07-06 | P10 | 0 | 0
28 | 2026-07-13 | P10 | 0 | 0
29 | 2026-07-20 | P10 | 0
30 | 2026-07-27 | P10 | 20.6005
31 | 2026-08-03 | P10 | 66.7184
32 | 2026-08-10 | P10 | 104.5067
33 | 2026-08-17 | P10 | 129.2479
34 | 2026-08-24 | P10 | 137.8531
35 | 2026-08-31 | P10 | 129.2479
36 | 2026-09-07 | P10 | 104.5067
37 | 2026-09-14 | P10 | 66.7184
38 | 2026-09-21 | P10 | 20.6005
39 | 2026-09-28 | P10 | 0
40 | 2026-10-05 | P10 | 0
1 | 2026-01-05 | P11 | 0 | 0
2 | 2026-01-12 | P11 | 0 | 0
3 | 2026-01-19 | P11 | 0 | 0
4 | 2026-01-26 | P11 | 0 | 0
5 | 2026-02-02 | P11 | 0 | 0
6 | 2026-02-09 | P11 | 0 | 0
7 | 2026-02-16 | P11 | 0 | 0
8 | 2026-02-23 | P11 | 0 | 0
9 | 2026-03-02 | P11 | 0 | 0
10 | 2026-03-09 | P11 | 0 | 0
11 | 2026-03-16 | P11 | 0 | 0
12 | 2026-03-23 | P11 | 0 | 0
13 | 2026-03-30 | P11 | 0 | 0
14 | 2026-04-06 | P11 | 0 | 0
15 | 2026-04-13 | P11 | 0 | 0
16 | 2026-04-20 | P11 | 0 | 0
17 | 2026-04-27 | P11 | 0 | 0
18 | 2026-05-04 | P11 | 0 | 0
19 | 2026-05-11 | P11 | 0 | 0
20 | 2026-05-18 | P11 | 0 | 0
21 | 2026-05-25 | P11 | 0 | 0
22 | 2026-06-01 | P11 | 0 | 0
23 | 2026-06-08 | P11 | 0 | 0
24 | 2026-06-15 | P11 | 0 | 0
25 | 2026-06-22 | P11 | 0 | 0
26 | 2026-06-29 | P11 | 0 | 0
27 | 2026-07-06 | P11 | 0 | 0
28 | 2026-07-13 | P11 | 0 | 0
29 | 2026-07-20 | P11 | 0
30 | 2026-07-27 | P11 | 0
31 | 2026-08-03 | P11 | 0
32 | 2026-08-10 | P11 | 0
33 | 2026-08-17 | P11 | 323.7439
34 | 2026-08-24 | P11 | 1265.0959
35 | 2026-08-31 | P11 | 1927.9566
36 | 2026-09-07 | P11 | 2166.4072
37 | 2026-09-14 | P11 | 1927.9566
38 | 2026-09-21 | P11 | 1265.0959
39 | 2026-09-28 | P11 | 323.7439
40 | 2026-10-05 | P11 | 0
1 | 2026-01-05 | P12 | 0 | 0
2 | 2026-01-12 | P12 | 0 | 0
3 | 2026-01-19 | P12 | 0 | 0
4 | 2026-01-26 | P12 | 0 | 0
5 | 2026-02-02 | P12 | 0 | 0
6 | 2026-02-09 | P12 | 0 | 0
7 | 2026-02-16 | P12 | 0 | 0
8 | 2026-02-23 | P12 | 0 | 0
9 | 2026-03-02 | P12 | 0 | 0
10 | 2026-03-09 | P12 | 0 | 0
11 | 2026-03-16 | P12 | 0 | 0
12 | 2026-03-23 | P12 | 0 | 0
13 | 2026-03-30 | P12 | 0 | 0
14 | 2026-04-06 | P12 | 0 | 0
15 | 2026-04-13 | P12 | 0 | 0
16 | 2026-04-20 | P12 | 0 | 0
17 | 2026-04-27 | P12 | 0 | 0
18 | 2026-05-04 | P12 | 0 | 0
19 | 2026-05-11 | P12 | 0 | 0
20 | 2026-05-18 | P12 | 0 | 0
21 | 2026-05-25 | P12 | 0 | 0
22 | 2026-06-01 | P12 | 0 | 0
23 | 2026-06-08 | P12 | 0 | 0
24 | 2026-06-15 | P12 | 0 | 0
25 | 2026-06-22 | P12 | 0 | 0
26 | 2026-06-29 | P12 | 0 | 0
27 | 2026-07-06 | P12 | 0 | 0
28 | 2026-07-13 | P12 | 0 | 0
29 | 2026-07-20 | P12 | 0
30 | 2026-07-27 | P12 | 0
31 | 2026-08-03 | P12 | 0
32 | 2026-08-10 | P12 | 0
33 | 2026-08-17 | P12 | 0
34 | 2026-08-24 | P12 | 0
35 | 2026-08-31 | P12 | 0
36 | 2026-09-07 | P12 | 0
37 | 2026-09-14 | P12 | 0
38 | 2026-09-21 | P12 | 0.11505
39 | 2026-09-28 | P12 | 0.7699
40 | 2026-10-05 | P12 | 0.11505